## Min Joo
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name: Min Joo
Deadline: |  |  |  | Date: 10/11/2021
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 4 days | setting up programs,
100% | Preparation | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 day | meeting on tasks
100% | Task a | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-09 | 10 days | 20 queries
100% | Task b | 2021-10-03 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 5 days | formatting pdf/slides
100% | Task c | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 1 day | pdf
100% | Task d | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 day | annotate slides
100% | Paperwork | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 day
100% | Hand-off | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 day | Give Lindita files
100% | Follow-up | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1 day

## Micheal
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name: Michael
Deadline: |  |  |  | Date: 10/11/2021
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 4 days | setting up programs, did backend with Lindita
100% | Preparation | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 day | meeting on tasks
100% | Task a | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1 day | 20 queries
100% | Task b | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 1 day | debug jdbc
100% | Task c | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2 days | pdf
100% | Task d | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1 day | annotate slides
100% | Paperwork | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 day | Finish typing in everything
100% | Hand-off | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 day | Give Lindita files
100% | Follow-up | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1 day | Worked on the recordings

## Saqib
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name: Saqib
Deadline: |  |  |  | Date: 10/11/2021
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 4 days
100% | Preparation | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 day | meeting on tasks
100% | Task a | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-09 | 10 days | 20 queries
100% | Task b | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 1 days | jdbc frontend
100% | Task c | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2 days | pdf
100% | Task d | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1 day | annotate slides
100% | Paperwork | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1 day
100% | Hand-off | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1 day | Give Lindita files
100% | Follow-up | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1 day

## Lindita
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name: Lindita
Deadline: |  |  |  | Date: 10/11/2021
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 4 days | setting up programs,
100% | Preparation | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 day | meeting on tasks
100% | Task a | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2 days | 20 queries
100% | Task b | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 1 day | jdbc backend
100% | Task c | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-09 | 1 days | pdf
100% | Task d | 2021-10-08 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 day | annotate slides
100% | Paperwork | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 1 day
100% | Hand-off | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 1 day | Give Lindita files
100% | Follow-up | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 1 day